## Feuil1
Backlog produit du projet fil rouge
User story | Délai | Fonctionnalités
En tant que client, je dois pouvoir ajouter un index | 2h | Gestion des index
En tant que client, je dois pouvoir modifier un index | 2h
En tant que client, je dois pouvoir consulter la liste des index | 30min
En tant que administrateur, je dois pouvoir ajouter un index | 30min
En tant qu'administrateur, je dois pouvoir modifier un index | 30min
En tant qu'administrateur, je dois pouvoir consulter la liste des index | 15min
En tant que client, je dois pouvoir envoyer des suggestions | 5 jours | Contact
En tant que client, je dois pouvoir contacter l'entreprise en cas de problèmes | 5 jours
En tant que client, je dois pouvoir télécharger un formulaire de branchement | 2h
En tant que client, je dois pouvoir causer avec un agent | 5h
En tant qu'administrateur, je dois pouvoir répondre aux clients | 30min
En tant qu'administrateur, je dois pouvoir envoyer des mails aux clients | 30min